<互通有无>

项目范围说明书

版本 <1.0>

修订历史记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **版本** | **说明** | **作者** |
| 2020-4-15 | <1.0> | 定义了本项目裁剪后的各个主要过程和相应可交付成果 | 柴子豪 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

目录

1. 项目名称 4

2. 项目描述 4

3. 项目主要过程及可交付成果 5

4. 制约因素 6

5. 假设条件 6

# 项目名称

互通有无

# 项目描述

帮助小微生产企业更方便的发掘更多的更合适的信息与资源，在这方面节省更多的成本，让企业更容易成功。通过创建平台，积累用户，理想状态下甚至能形成一个社群和文化，在许多信息还未被整合的情况下，下力整合信息，吸引自己的客户与发挥自身优势。

为之贾，以通其有无，为企业提供一个交流平台，促进企业间的互相交流，更新技术，提高产能，拓宽销路，增加利润。

# 项目主要过程及可交付成果

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段（里程碑） | 子阶段 | 开始日期 | 截止日期 | 可交付成果 |
| 预启动 | 识别项目机会 | 2020年2月16日 | 2020年2月18日 | 商业分析报告 |
| 寻找解决方案 | 2020年2月20日 | 2020年2月21日 |
| 商业分析报告 | 2020年2月23日 | 2020年2月23日 |
| 评估 | 2020年2月24日 | 2020年2月24日 |
| 缓冲 | 2020年2月25日 | 2020年2月26日 |
| 启动 | 干系人分析 | 2020年3月1日 | 2020年3月2日 | 项目章程、干系人登记册、风险登记册 |
| 项目章程 | 2020年3月3日 | 2020年3月4日 |
| 启动会议 | 2020年3月5日 | 2020年3月5日 |
| 规划 | 收集需求 | 2020年3月6日 | 2020年3月8日 | 需求说明书、范围说明书、设计文档、进度计划、预算、测试计划、测试用例、风险登记册、项目总规划（人力资源计划、沟通计划） |
| 定义项目范围 | 2020年3月9日 | 2020年3月9日 |
| 制定进度计划 | 2020年3月10日 | 2020年3月10日 |
| 制定成本、质量计划 | 2020年3月11日 | 2020年3月12日 |
| 人力资源计划 | 2020年3月13日 | 2020年3月13日 |
| 沟通计划 | 2020年3月14日 | 2020年2月15日 |
| 风险管理计划 | 2020年3月16日 | 2020年3月16日 |
| 培训计划 | 2020年3月17日 | 2020年3月18日 |
| 缓冲 | 2020年3月19日 | 2020年3月20日 |
| 开发 | 组建团队 | 2020年3月21日 | 2020年3月22日 | 每日编译、源码、变更请求、可运行产品、测试报告 |
| 培训 | 2020年3月23日 | 2020年2月23日 |
| 编码 | 2020年3月24日 | 2020年4月15日 |
| 测试 | 2020年4月16日 | 2020年4月22日 |
| 稳定 |  | 2020年4月23日 | 2020年4月27日 | 变更请求、用户手册、部署手册 |

# 制约因素

* 必须全部使用小组同学来开发
* 市场调查

# 假设条件

本产品已具有贴吧的基本功能